## Instrucciones
Matriz de Brechas (Gap Analysis) — Taller 7
Anexo de mejora-arquitectura.md. Entregar como entrega/matriz-brechas.xlsx (en el repo del proyecto: 07-opportunities-solutions/matriz-brechas.xlsx).
Hoja 'Brechas' (Partes 1, 2 y 4 de la guía): cada brecha con su taller de origen, el AS-IS y el TO-BE, el beneficio esperado y el riesgo/limitación de implementación. Sin taller de origen no es una brecha válida (guía, sección 1).
Hoja 'Capacidades' (sección 4.1, Paso 2): madurez AS-IS y TO-BE de 5 a 8 capacidades (verbo + objeto, sin nombres de sistemas).
Hoja 'Paquetes de trabajo' (sección 4.1, Paso 3): agrupación de brechas por capacidad. Cada paquete se convierte en una fase del Plan de Implementación del Taller 9 y en un Work Package de la vista ArchiMate de migración.
Las filas grises son el ejemplo de RedExpress de la guía: bórrelas antes de entregar.

## Brechas
ID | Brecha / riesgo | Taller de origen | Tipo | AS-IS | TO-BE | Beneficio esperado | Riesgo / limitación / dependencia de implementación | Impacto | Esfuerzo | ¿Priorizada? | Capacidad que mejora | Paquete de trabajo
B1 | Punto único de falla en el balanceador | Taller 4 | Técnica / Infraestructura | Balanceador único | Balanceador redundante (activo-pasivo) | Alta disponibilidad de toda la plataforma | Depende de aprobación de presupuesto para la segunda instancia | Alto | Medio | Sí | Continuidad operativa de la plataforma | WP1
B2 | Cuello de botella de latencia | Taller 4 | Técnica / Infraestructura | BD con escritura única en Bogotá | BD particionada por región | Mejor rendimiento del rastreo fuera de Bogotá | Migración con ventana de mantenimiento; riesgo de inconsistencia inicial | Alto | Alto | Sí | Seguimiento en tiempo real | WP2
B3 | Límite de escalabilidad geográfica | Taller 4 | Técnica / Infraestructura | Medellín sin módulo de rutas propio | Módulo de rutas replicado en Medellín | La región puede crecer sin saturar Bogotá | Depende de contratar o reasignar personal técnico en la región | Alto | Alto | Sí | Planeación y asignación de rutas | WP2

## Capacidades
Capacidad (verbo + objeto) | Madurez AS-IS (1-5) | Madurez TO-BE (1-5) | Qué la explica (hallazgo y taller)
Planeación y asignación de rutas | 2 | 4 | Medellín depende del motor de Bogotá y se demora (Taller 4)
Seguimiento en tiempo real | 3 | 4 | Funciona, pero la escritura centralizada en Bogotá lo hace lento fuera de allí
Continuidad operativa de la plataforma | 2 | 4 | Punto único de falla en el balanceador (Taller 4)

## Paquetes de trabajo
Paquete | Brechas que incluye (IDs) | Capacidad que mejora (madurez AS-IS -> TO-BE) | Tipo | Duración estimada
WP1 · Continuidad de la plataforma | B1 | Continuidad operativa (2 -> 4) | Quick win | 8 semanas (6 + 2 de pruebas)
WP2 · Rutas y datos regionales | B2, B3 | Planeación de rutas (2 -> 4) y Seguimiento (3 -> 4) | Largo plazo | 6-12 meses